міністерство освіти і науки україни

придніпровська державна академія будівництва

та архітектури

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни

«МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ»

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 075 «Маркетинг»,

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-наукової програми «Девелопмент нерухомості»

денної та заочної форм навчання

## Дніпро

## 2024

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Матеріально-технічне забезпечення в будівництві» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 075 «Маркетинг», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-наукової програми «Девелопмент нерухомості» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Кравчуновська Т. С., 
Дьяченко Л. Ю., Данилова Т. В., Ткач Т. В. Дніпро: ПДАБА, 2024. 24 с.

Методичні вказівки призначені для роботи на практичних заняттях з дисципліни «Матеріально-технічне забезпечення в будівництві» і містять типові виробничі ситуації, розв’язання яких допомагає засвоєнню програмного матеріалу.

Укладачі: Кравчуновська Т. С., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри планування і організації виробництва ПДАБА;

Дьяченко Л. Ю., кандидат технічних наук, доцент кафедри організації і управління будівництвом ПДАБА;

Данилова Т. В., кандидат технічних наук, доцент кафедри організації і управління будівництвом ПДАБА;

Ткач Т. В., кандидат технічних наук, доцент кафедри організації і управління будівництвом ПДАБА;

Відповідальний за випуск: Кравчуновська Т. С., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри організації і управління будівництвом ПДАБА.

Рецензент: Мартиш О. П., кандидат технічних наук, доцент кафедри технології будівельного виробництва ПДАБА

### Затверджено на засіданні кафедри

організації і управління будівництвом ПДАБА

Протокол № 8 від 28.12.2023 р.

Зав. кафедри ОУБ

Тетяна КРАВЧУНОВСЬКА

Рекомендовано до друку

навчально-методичною радою ПДАБА

Протокол № 4 від 11.01.2024 р.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….3

1. Загальні положення про практичні заняття…………………………………..4

Практичне заняття №1. Маятникові маршрути із зворотним холостим пробігом (2 пункти призначення)……………………………………………….4

1.1. Визначення кількості поїздок автомобіля та необхідного часу для виконання кожної поїздки………………………………………………………4

Практичне заняття № 2. Маятникові маршрути із зворотним холостим пробігом (2 пункти призначення)……………………………………………….6

2.1. Визначення коефіцієнту використання пробігу та раціонального маршруту доставки продукції споживачам…………………………………….6

Практичне заняття № 3. Кільцеві (розвізні) маршрути (замкнуті; завдання комівояжера)……………………………………………………………………..7

3.1. Визначення порядку об’їзду пунктів маршруту 1………………………...8

Практичне заняття № 4. Кільцеві (розвізні) маршрути (замкнуті; завдання комівояжера)……………………………………………………………………11

4.1. Визначення порядку об’їзду пунктів маршруту 2……………………….11

Практичне заняття № 5. Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва……………………………………………………………………..12

Практичне заняття№ 6. Обґрунтування виробничої програми підприємства з виробництва металовиробів за забезпеченістю металом……………………..13

Практичне заняття№ 7. Визначення загальної та корисної площі складів….14

Рекомендована література………………………………………………………16

Додаток А. Вихідні дані до практичних занять………………………………..19

ВСТУП

Матеріали методичного забезпечення до виконання практичних робіт з дисципліни «Матеріально-технічне забезпечення в будівництві» розроблено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 075 «Маркетинг», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-наукової програми «Девелопмент нерухомості» денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки призначені для роботи на практичних заняттях з дисципліни «Матеріально-технічне забезпечення в будівництві» і містять типові виробничі ситуації, розв’язання яких допомагає засвоєнню програмного матеріалу.

Метою виконання практичних робіт є придбання практичних навичок необхідних для вирішення науково-технічних та прикладних задач, що до планування, організації та управляння матеріально-технічним забезпеченням будівельного виробництва для підвищення його ефективності та якості .

Завданням є ознайомлення з методичними основами теорії управління системою матеріально-технічного забезпечення будівництва, оволодіння інструментарієм, методикою розробки комплексу виробничих планів матеріально-технічного забезпечення будівельних виробництва, набуття додаткових (розширених, поглиблених) практичних вмінь та навичок в організації виробничої діяльності в будівельній галузі.

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Значне місце в системі підготовки фахівців посідають практичні заняття. Головне їх завдання – закріплення, переведення у довготривалу пам'ять теоретичних знань, формування навичок і вмінь з тієї чи іншої навчальної дисципліни, оволодіння апаратом наукових досліджень.

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Основними функціями практичних занять є:

- поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи;

- формування інтелектуальних вмінь і навичок;

- накопичування первинного досвіду з аналізу питань, що винесені на практичні заняття;

- оволодіння науковим апаратом роботи з джерелами літератури;

- формування вміння робити висновки за вивченою темою.

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Практичне заняття №1. Маятникові маршрути із зворотним холостим пробігом (2 ПУНКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ)

Мета практичного заняття: формування у студентів умінь і навичок з вирішення транспортних задач по визначенню кількості поїздок автомобіля та необхідного часу для виконання кожної поїздки.

  - Визначення кількості поїздок автомобіля та необхідного часу для виконання кожної поїздки

Варіант завдання обирається за порядковим номером у списку групи студентів (додаток А, табл. А. 1).

При виконанні маятникових маршрутів із зворотним пробігом без вантажу виникає кілька варіантів руху автомобілів з різним за величиною порожнім пробігом. Необхідно розробити такий маршрут, при якому порожній пробіг був би мінімальним.

На практиці при плануванні роботи автомобілів по маятниковим маршрутами з зворотним холостим пробігом керуються єдиним правилом: останній пункт розвантаження автомобілів має бути ближче до автогосподарству (вважається, що при цьому забезпечується мінімум пробігу без вантажу). Однак розрахунки показують, що завдання значно складніше і вимагає для вирішення спеціальних розрахунків.

Розглянемо приклад перевізного завдання, для якого складемо маршрут руху автомобіля з мінімальним порожнім пробігом.

Умови задачі дано на рисунку 1.1

А

Б2

Б1

Г

L0=13 км

LАБj=LАБ2=15 км

LАБj=LАБ1=8 км

L0Бj=L0Б2=7,5 км

L0Бj=L0Б1=6 км

Рис. 1.1 Умови завдання по складанню маятникового маршруту

З пункту А (база) необхідно доставити вантаж у пункти Б1 і Б2. Обсяги перевезень у їздку і відстані вказані на малюнку.

Кількість поїздок визначається за формулою:

nе=Qq⋅γ ,					 (1.1)

де Q - обсяг поставок продукції за розглянутий період, т;

q - вантажопідйомність автомобіля, т;

γ - коефіцієнт використання вантажопідйомності залежно від класу вантажу.

У нашому прикладі Q = 16 т, q = 10 т, γ = 0,8.

Таким чином, кількість їздок:

ne=1610⋅0,8=2

Визначимо час, необхідний для виконання кожної їздки АБ, використовуючи формули:

а) якщо дана навантаженого перевезення не є останньою:

te=lАБj+lБjАVt+Tп,р, 			(1.2)

б) якщо дана навантаженого перевезення виконується останньої

te=lАБj+l0БjVt+Tп,р, 			(1.3)

де Vt - швидкість, 20 км / год;

Тп, р - час навантаження, розвантаження, 30 хвилин.

Витрати часу:

Г-А: Tе = 13/20 * 60 = 39 хв.

А-Б1-А: Tе = (8 +8) / 20 * 60 +30 = 78 хв.

А-Б1-Г (ост.): Tе = (8 +6) / 20 * 60 +30 = 72 хв.

А-Б2-А: Tе = (15 +15) / 20 * 60 +30 = 120 хв.

А-Б2-Г (ост.): Tе = (15 +7,5) / 20 * 60 +30 = 97 хв.

Загальний час на маршруті при 2 їздках в кожен пункт:

t0 = 39 +78 +72 +120 +97 = 406 хв.

Режимний час 8 * 60 хв = 480 хв.

Коефіцієнт використання за часом:

406/480 * 100% = 84,6%.

Практичне заняття № 2. Маятникові маршрути із зворотним холостим пробігом (2 ПУНКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ)

Мета практичного заняття: формування у студентів умінь і навичок з вирішення транспортних задач по визначенню оптимального маршруту з мінімальним холостим пробігом.

2.1. Визначення коефіцієнту використання пробігу та раціонального маршруту доставки продукції споживачам

Варіант завдання обирається за порядковим номером у списку групи студентів (додаток А, табл. А. 2).

При вирішенні цього завдання можливі 2 варіанти:

1. Продукція поставляється в Б2, потім в Б1, з Б1 - в автогосподарство;

2. Продукція поставляється в Б1, потім в Б2, з Б2 - в автогосподарство.

Завдання вирішується методом лінійного програмування.

Найкраще рішення виходить за такої системи маршрутів, коли максимальне число автомобілів закінчує роботу в пунктах призначення з мінімальними різницями (L0Бj - LАБj), тобто другого нульового пробігу та навантаженого пробігу. Для вирішення заповнюється наступна таблиця:

Таблиця 2.1

Розрахунок найменшої алгебраїчної різниці відстаней

| Пункт призначення | Відстані і кількість їздок | Алгебраїчна різниця (оцінка) |
| --- | --- | --- |
| Б1 | L0Б1=6 км LАБ1=8 км 2 їздки | -2 |
| Б2 | L0Б2=7,5 км LАБ2=15 км 2 їздки | -7,5 |
| … | … | … |
| Бj | L0Бj=6 км LАБj=8 км | L0Бj - LАБj |

Найменшу оцінку (-7,5) має пункт Б2, в який потрібно зробити 2 їздки. Приймаються його останнім пунктом маршруту, тобто раціональним буде маятниковий маршрут Г-А-Б1-А-Б1-А-Б2-А-Б2-Г.

При кількості пунктів призначення більше двох, обраний пункт з матриці виключається і за тими ж правилами знаходиться наступний пункт і так до тих пір, поки не будуть вибрані всі їздки.

Перевіримо наш результат.

1 варіант (Б2-Б1-Г): Г-А-Б2-А-Б2-А-Б1-А-Б1-Г

Загальний пробіг: Lоб = 13 +15 +15 +15 +15 +8 +8 +8 +6 = 103 км.

Порожній пробіг: Lпор = 13 +15 +15 +8 +6 = 57 км.

Пробіг з вантажем: Lгр = 103-57 = 46 км.

Коефіцієнт використання пробігу:

β=LгрLоб, 					(2.1)

β = 46/103 = 0,45.

2 варіант (Б1-Б2-Г): Г-А-Б1-А-Б1-А-Б2-А-Б2-Г.

Загальний пробіг: Lоб = 13 +8 +8 +8 +8 +15 +15 +15 +7,5 = 97,5 км.

Порожній пробіг: Lпор = 13 +8 +8 +15 +7,5 = 51,5 км.

Пробіг з вантажем: Lгр = 97,5-51,5 = 46 км.

β = 46/97, 5 = 0,48.

Практичне заняття № 3. Кільцеві (розвізні) маршрути (замкнуті; завдання комівояжера).

Мета практичного заняття: формування у студентів умінь і навичок з вирішення транспортних задач по визначенню порядку об’їзду пунктів призначення для оптимального кільцевого маршруту 1.

Варіант завдання обирається за порядковим номером у списку групи студентів (додаток А, відстані між пунктами призначення обираються з табл. А. 3, а кількість вантажу в пунктах призначення з табл. А. 4)

3.1. Визначення порядку об’їзду пунктів маршруту 1

Перше завдання полягає у розрахунку раціонального маятникового маршруту доставки продукції споживачам. Воно було спрямоване на мінімізацію холостого пробігу. Завдання, яке ми розглянемо сьогодні, полягає у визначенні раціонального кільцевого маршруту і спрямоване на мінімізацію загального пробігу автомобіля.

Необхідність вирішення таких завдань обумовлена тим, що останнім часом зростає потреба в дрібнопартійних поставках продукції, тому організація раціональних маршрутів з розвезенню дрібних партій вантажів має велике значення.

Розглянемо порядок складання кільцевих маршрутів на прикладі.

Задані пункти споживання Хi (i = 1, 2, ..., n). Вантаж необхідно розвести з початкового пункту Х0 (склад) в усі інші Хi (споживачі). Потреба пунктів в обсязі поставки становить q1, q2, q3, ..., qn.

У початковому пункті маються транспортні засоби «d"» вантажопідйомністю Q1, Q2, ..., Qd.

Відомо також відстань перевезення Сij та постачальники Xj (j = 1, 2, ..., m).

Кожен пункт споживання обслуговується рухомим складом одного типу вантажопідйомністю Qd = 5 т. Вантаж 2 класу, коефіцієнт використання вантажопідйомності дорівнює 0,8 (тобто 5 * 0,8 = 4 т - маса перевезеного вантажу одним автомобілем).

Потрібно знайти m замкнутих шляхів l1, l2, ..., lm. з єдиної точки Х0 так, щоб виконувалася умова.

Схема розміщення споживачів, обсяг їх потреб і відстані між ними наведено на рис. 2.2.

Рішення складається з декількох етапів.

Етап 1.

Будуємо найкоротшу мережу, що зв'язує всі пункти без замкнутих контурів (включення пунктів відбувається за мінімальною відстанню від Х0):

Х0 - Г - Д - Ж - І - К - З - Е - В - Б.

Потім по кожній гілці мережі, починаючи з пункту, найбільш віддаленого від початкового (Х0), групуємо за найкоротшою сполучною мережі пункти маршруту так, щоб кількість ввезеного вантажу відповідало вантажопідйомності одиниці рухомого складу.

Спочатку визначимо вантажопідйомність одиниці рухомого складу: 5 * 0,8 = 4 т.

Далі з урахуванням вантажопідйомності формуємо маршрути розвезення вантажу.

Маршрут 1: Б - В - Е - З - К (4000 кг).

Маршрут 2: Ж - Д - Г - І (4000 кг).

11,6 км

5,6 км

5,2 км

4 км

6,8 км

4,8 км

8,8 км

4 км

850 кг

7,2 км

7,6 км

5 км

6,4 км

11,2 км

8,4 км

10 км

4,4 км

14 км

Б

В

Х0

Г

Е

З

К

И

Д

Ж

750 кг

1000 кг

1000 кг

600 кг

1150 кг

250 кг

1350 кг

1050 кг

Рис. 3. 1 Умови завдання зі складання кільцевого маршруту

Етап 2.

Визначаємо раціональний порядок об'їзду пунктів кожного маршруту. Для цього будуємо таблицю-матрицю, в якій по діагоналі розміщуємо початковий пункт і пункти, які включаються до маршруту, а у відповідних клітинах - найкоротші відстані між ними. У прикладі матриця прийнята симетричною (Сij = Cji).

Таблиця 3.1

Визначення порядку об'їзду пунктів маршруту 1

| рядок | Х0 | 14,0 | 18,4 | 18,0 | 22,8 | 21,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,0 | #### Б | 4,4 | 8,4 | 13,2 | 15,2 |
| 2 | 18,4 | 4,4 | #### В | 7,2 | 8,8 | 12,8 |
| 3 | 18,0 | 8,4 | 7,2 | #### Е | 4,8 | 6,8 |
| 4 | 22,8 | 13,2 | 8,8 | 4,8 | #### З | 4,0 |
| 5 | 21,2 | 15,2 | 12,8 | 6,8 | 4,0 | #### К |
|  | 94,4 | 55,2 | 51,6 | 45,2 | 53,6 | 60,0 |

Початковий пункт будуємо для трьох пунктів матриці з найбільшими сумами (, табл. 2.2): Х0 - К - Б - Х0.

Для включення інших пунктів вибираємо з решти той, який має найбільшу суму. Це пункт З (сума 53,6).

Вирішуємо, між якими пунктами його слід включити: між Х0 і К, або К і Б, або Б і Х0. Щоб це вирішити, для кожної пари пунктів необхідно знайти розмір збільшення маршруту за формулою:

Δкр=Скі+Сір−Скр, 				(3.1)

де С – відстань;

і – індекс пункту, який включається до пари;

к – індекс першого пункту з пари;

р – індекс другого пункту з пари.

При включенні пункту Зх між Хо і К (і = З, к = Х0, р = К):

1)  Х0К = СХ0З + СЗК-СХ0К = 22,8 +4,0-21,2 = 5,6 км.

2)  КБ = СКЗ + СЗБ-СКБ = 4,0 +13,2-15,2 = 2 км.

3)  БХ0 = СБЗ + СЗХ0-СБХ0 = 13,2 +22,8-14 = 22 км.

З отриманих значень вибираємо мінімальне, тобто пункт Зх включаємо між К і Б. Тоді маршрут приймає вигляд: Х0-К-З-Б-Х0.

Знаходимо рішення для пункту В:

1)  Х0К = СХ0В + СВК-СХ0К = 18,4 +12,8-21,2 = 10 км.

2)  КЗ = ВКВ + СВЗ-СКЗ = 12,8 +8,8-4 = 17,6 км.

3)  ЗБ = СЗВ + СВБ-СЗБ = 8,8 +4,4-13,2 = 0 км.

Для симетричної матриці прирощення менше 0 не може бути, тому далі не вважаємо. Пункт В включаємо між З і Б.

Тоді маршрут буде мати вигляд: Х0-К-З-В-Б-Х0.

Знаходимо рішення для пункту Е:

1)  Х0К = СХ0Е + СЕК-СХ0К = 18,0 +6,8-21,2 = 3,6 км.

2)  КЗ = СКЕ + СЕЗ-СКЗ = 6,8 +4,8-4,0 = 7,6 км.

3)  ЗВ = ПЗЄ + СЕВ-СЗБ = 4,8 +7,2-8,8 = 3,2 км.

4)  СБ = СВЕ + СБЕ-СВБ = 7,2 +8,4-4,4 = 11,2 км.

5)  БХ0 = СБЕ + СЕХ0-СБХ0 = 8,4 +18,0-14,0 = 12,4 км.

Пункт Е включаємо між З і В.

Остаточний порядок руху по маршруту 1 буде мати наступний вигляд: Х0-К-З-Е-В-Б-Х0 = 55,6 км.

Таким же чином визначаємо найкоротший шлях об'їзду по маршруту 2: Х0 - Ж - Д - Г - І - Х0.

Практичне заняття № 4. Кільцеві (розвізні) маршрути (замкнуті; завдання комівояжера).

Мета практичного заняття: формування у студентів умінь і навичок з вирішення транспортних задач по визначенню порядку об’їзду пунктів призначення для оптимального кільцевого маршруту 2.

4.1. Визначення порядку об’їзду пунктів маршруту 2

Варіант завдання обирається за порядковим номером у списку групи студентів(додаток А, відстані між пунктами призначення обираються з 
табл. А. 3, а кількість вантажу в пунктах призначення з табл. А. 4).

Таблиця 4.1

Визначення порядку об'їзду пунктів маршруту 2

| ###### Рядок | Х0 | 11,2 | 10,4 | 6,4 | 16,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,2 | #### Ж | 5,0 | 9,0 | 10,6 |
| 2 | 10,4 | 5,0 | #### Д | 4,0 | 5,6 |
| 3 | 6,4 | 9,0 | 4,0 | #### Г | 9,6 |
| 4 | 16,0 | 10,6 | 5,6 | 9,6 | #### И |
|  | 44,0 | 35,8 | 25,0 | 29,0 | 41,8 |

Початковий пункт будуємо для трьох пунктів матриці з найбільшими сумами (, табл. 4.1): Х0 - І - Ж - Х0.

Для включення інших пунктів вибираємо з решти той, який має найбільшу суму. Це пункт Г (сума 29,0). Вирішуємо, між якими пунктами його слід включити.

Знаходимо рішення для пункту Г:

Х0І = СХ0Г + СГИ-СХ0І = 6,4 +9,6-16,0 = 0 км.

Пункт Г включаємо між пунктами Х0 та І. Тоді маршрут буде мати вигляд: Х0 - Г - І - Ж - Х0.

Знаходимо рішення для пункту Д:

1)  Х0Г = СХ0Д + СДГ-СХ0Г = 10,4 +4,0-6,4 = 8 км.

2)  ГІ = СГД + СДІ-СГИ = 4,0 +5,6-9,6 = 0 км.

Пункт Д включаємо між пунктами Г та І.

Остаточний порядок руху по маршруту 2 буде мати наступний вигляд: Х0-Г-Д-І-Ж-Х0 = 37,8 км.

Практичне заняття № 5. Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва

Мета практичного заняття: формування у студентів умінь і навичок з планування матеріально-технічного забезпечення виробництва, визначення потреби у матеріальних ресурсах та плану поставок для забезпечення виробничої програми на квартал згідно з вихідною інформацією.

Варіант завдання обирається за порядковим номером у списку групи студентів (додаток А, табл. А. 7).

Визначте потребу у матеріальних ресурсах та план поставок для забезпечення виробничої програми на квартал згідно з вихідною інформацією, наведеною в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Вихідні дані

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Виробнича програма, тис. од. | 10 |
| Норма витрат матеріалу, кг/од. | 7,8 |
| Запас матеріалу на початок планового періоду, т | 10 |
| Період поставки матеріалу, днів | 20 |
| Тривалість транспортування, днів | 3 |
| Підготовчий запас, днів | 5 |
| Ціна матеріалу, тис. грн/т | 8 |

1. Визначаємо потребу матеріалу на виробничу програму (Пм) за формулою

Пм=і=1пНві⋅Nі, 			(5.1)

де Нві – норма витрат матеріалу на і-й виріб, кг/од.;

Nі – виробництво і-го виробу в плановому періоді, од;

п – кількість видів виробів, для яких використовується даний вид матеріалу.

Тоді Пм=7,8⋅100001000=78т.

2. Визначаємо норму запасу матеріалу в днях (Тз) за формулою

Тз=Ттех+Ттр+Тпід+Тстр, 			(5.2)

де Ттех – технологічний запас (дорівнює половині періоду поставки), днів;

Ттр – транспортний запас, днів;

Тпід – підготовчий запас, днів;

Тстр – страховий запас (дорівнює половині технологічного запасу), днів.

Тоді Тз=202+3+5+202⋅2=23дні.

3. Визначаємо норму запасу матеріалу в натуральному виразі (Тзн) за формулою

Тзн=Пм90⋅Тз=7890⋅23=20т.

4. Визначаємо план поставок матеріалу в натуральному виразі:

Ппм=78+20−10=88т.

5. Визначаємо план поставок матеріалу у вартісному виразі

Ппм=88⋅8000=704000 грн.

Відповідь: потреба у матеріалі становить – 78 т, план поставок матеріалу на квартал становить – 88 т, у вартісному виразі – 704 тис. грн.

Практичне заняття № 6. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОВИРОБІВ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЮ МЕТАЛОМ.

Мета практичного заняття: формування у студентів умінь і навичок з обґрунтування виробничої програми підприємства.

Варіант завдання обирається за порядковим номером у списку групи студентів (додаток А, табл. А. 6).

На плановий період підприємством укладено договори на поставку металу в об’ємі 8 т, а середня вага виробу 0,85 кг. Коефіцієнт використання металу 0,72. 30 % відходів металу можуть повторно використовуватися у виробництві. На плановий період підприємство має доставити споживачам 7500 шт. металовиробів.

Обґрунтувати виробничу програму малого підприємства з виробництва металовиробів з точки зору забезпеченості металом.

Розв’язання

1. Норма витрат металу на один виріб обчислюється:

Нв = 0,85/0,72=1,18 кг.

2. Можливий випуск продукції з одержаного металу розраховуємо за формулою

М=Мзаг/Нві,

де Мзаг  – загальний об’єм матеріалу.

М= 8000/1,18 = 6779 шт.

3. Величина відходів, які можуть повторно використовуватись у виробництві, становить: 8000(1-0,72)0,3 =672 кг,

тобто з них можна виготовити додатково:

Мд = 672/1,18 = 569 шт.

4. Загальна кількість металовиробів, що може бути вироблена із даної кількості металу, становитиме: 6779+569=7348 шт.

Отже, 8 т металу не вистачить для виконання виробничої програми в об’ємі 7500 шт. Для виконання цього завдання підприємству потрібно додатково придбати:

(7500-7348)1,18 = 179,36 кг металу.

Відповідь: для виконання виробничої програми підприємству необхідно додатково 179,36 кг.

Практичне заняття № 7. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА КОРИСНОЇ ПЛОЩІ СКЛАДІВ

Мета практичного заняття: формування у студентів умінь і навичок з визначення площі складів підприємства.

Склади – це будинки, спорудження, різноманітні пристрої, які призначені для приймання, розміщення, зберігання продукції, які надійшли на них та підготовки їх до споживання і відпустку споживачеві.

Склади є одним з найважливіших елементів логістичних систем. Об’єктивна необхідність у спеціально обладнаних місцях для зберігання запасів існує на всіх стадіях потоку матеріалів, починаючи від первинного джерела сировини і закінчуючи кінцевим споживачем.

Для розміщення матеріальних ресурсів важливо знати загальну площу складу. Загальна площа Fз складу рівна:

Fз=fк+fп+fс+fд, 		(7.1)

де fк – корисна площа складу, яка зайнята безпосередньо для зберігання матеріалів;

fп – площа, яка зайнята приймальними і відпускними ділянками;

fс – службова площа, яка зайнята конторськими і іншими службовими приміщеннями;

fд – допоміжна площа, яка зайнята проїздами і проходами.

Корисна площа складу fк визначається двома способами: способом навантаження на 1 м.кв. площі полу і способом коефіцієнта заповнення об’єму.

Спосіб навантаження на 1 м.кв. площі полу fк1 використовується коли відоме, для даного виду матеріалу, навантаження на 1 м.кв. площі:

fк1=Qзσ,					 (7.2)

де Q з – величина встановленого запасу відповідного матеріалу на складі;

 – навантаження на 1 м.кв. площі.

Площа fк2 способом коефіцієнта заповнення об’єму розраховується за формулою:

fк2=fo⋅n=l⋅b⋅n=foQзqo=foQзV⋅γ⋅β, 	(7.3)

де fo – площа складського обладнання для зберігання (стелажі, комірки, штабеля та ін.), м.кв;

l – довжина обладнання для зберігання, м;

b – ширина обладнання для зберігання, м;

n – необхідна кількість складського обладнання;

qo – ємність відповідного обладнання, матеріалів, виробів для зберігання;

V – геометричний об’єм відповідного обладнання, м. куб.;

 - питома вага матеріалу або виробу, т/м. куб.;

 - коефіцієнт заповнення об’єму.

Для сипучих вантажів важливо визначити об’єм штабеля, а для рідких продуктів – об’єм резервуара.

Підрахувавши в такий спосіб суму корисних площ fкі для зберігання окремих видів або груп матеріалів отримаємо загальну корисну площу складу.

Варіант завдання обирається за порядковим номером у списку групи студентів (додаток А, табл. А. 5).

Визначити загальну площу складу Fзаг для зберігання лісоматеріалів, якщо:

- інтенсивність споживання q=56 м3/день;

- норма запасу 3/скл - 12 днів;

- нормативне навантаження σ =1 м3/ м2;

- коефіцієнт використання загальної площі kn = 0,65.

Розв’язання

- Знаходимо норматив складського запасу 3скл:

3скл = 3'скл • q = 12 • 56 = 672 (м3);

- Знаходимо корисну площу Fкор:

=672 (м2);

- Знайдемо загальну площу складу Fзаг для зберігання лісоматеріалів:

= 1033,85 =1034 (м2).

Висновок: загальна площа складу для зберігання лісоматеріалів

1034 (м2).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

- Гордійчук А. С. Організація і технологія матеріально-технічного забезпечення підприємства: навч. посіб. / А. С. Гордійчук, О. А. Стахів, Т. В. Кузнєцова, Н. В. Збагерська; за заг. ред. 
А. С. Гордійчука. Рівне: НУВГП, 2012. 256 с.

- Березін О. В., Вахтін С. Р., Дрогомирецька М. І. Технічне забезпечення підприємства: навч. посіб. / О. В. Березін, С. Р. Вахтін, М. І. Дрогомирецька. Суми: Університетська книга, 2023. 336 с.

- Величко Т. Г. Розвиток матеріально-технічного забезпечення підприємств АПК: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»; ПВНЗ «Європейський ун-т». К., 2009. 20 с.

- Деревець І.С. Деякі аспекти матеріально-технічного та інженерного забезпечення АПК України. Економіка АПК. 2006. № 3. С. 12 – 16.

- Добіжа Н.В. Відтворення матеріально-технічної бази як основа зростання сільськогосподарського виробництва. Економіка АПК. 2008. № 4. С. 78 – 83.

- Ефективність використання основних засобів виробництва і технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств / Д. Бурковський, В. В. Лагодієнко, І. І. Червен, О. В. Шебаніна. Миколаїв : МДАУ, 2005. 198 с.

- Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами [статистичний збірник] / Відповідальний за випуск О.М. Прокопенко. К.: Державна служба статистики України, 2015. 56 с.

- Крикавський Є., Похильченко О., Фертч М. Логістика та управління ланцюгами поставок: Навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 844 с.

- Кравчуновська Т. С. Організація матеріально-технічного постачання на підприємствах будівельного комплексу. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2013. № 5. С. 4 – 7.

- Мармуль Л. О. Матеріально-технічне забезпечення регіональних АПК. Економіка АПК. 2007. № 2. С. 11 – 19.

- Лиско О. В. Облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів у капітальному будівництві : автореф. дис. … канд. екон. 
наук : спец. 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит ; Київськ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ, 2006. 21 с.

- Остапенко Т. М. Формування матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств: автореф. дис…. канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»; Луганськ, 2008. 20 с.

- Пятуніна С. С. Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення підприємств харчової промисловості. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2011. № 31. С. 67 – 69.

- Управління системою забезпечення матеріально-технічними ресурсами в будівництві / кол. монографія за ред. П. П. Микитюка. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. 206 с

- ДБН А.3.1-5:2016. Організація будівельного виробництва.

- Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687.

- Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Матеріально-технічне забезпечення в будівництві» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання / Укладачі: Кравчуновська Т. С., Дьяченко Л. Ю., Дадіверіна Л. М., Протасова Є. В., Ткач Т. В., Михайлова І. О. Дніпро: ПДАБА, 2019. 11 с.

- Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Матеріально-технічне забезпечення в будівництві» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання / Укладачі: Кравчуновська Т. С., Дьяченко Л. Ю., 
Дадіверіна Л. М., Ткач Т. В., Протасова Є. В. Дніпро: ПДАБА, 2020. 41 с.

Допоміжна

- Аулін В. В., Лисенко С. В., Гриньків А. В., Голуб Д. В., 
Головатий А. О. Логістика постачання транспортних і виробничих підприємств, фірм, компаній: Навчальний посібник під заг. ред. д.т.н., проф. Ауліна В.В. Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2022. 325 с.

- Логістика постачання, виробництва і дистрибуції: навч. посіб. / М. Ю. Григорак, О.В. Карпунь, О. К. Катерна, К. М. Молчанова. Київ: НАУ, 2017. 364 с.

- Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: підруч. / 
Є. В. Крикавський. Львів: Національний університет «Львівська політехніка», Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти, «Інтелект-Захід», 2004. 416 с.

- Крупка Я. Д. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Вісн. нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2007. 
№ 576. С. 145–149.

- Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Мельник Р. О. Облік у будівництві: підруч. Київ: Знання, 2008. 631 с.

- Марченко В. М., Шутюк В. В. Логістика: підручник. Київ : Видавничий дім «Артек», 2018. 312 с.

- Примак Т. О. Економіка підприємства: Навч. посібник / Т. О. Примак. К.: Вікар, 2002. 176 с.

- Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства / Г. М. Тарасюк, 
Л. І. Шваб. К.: Каравела, 2005. 312 с.

ДОДАТОК А

ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Таблиця А. 1

Маятникові маршрути із зворотним холостим пробігом

| Варіант | LАБ1 | LАБ2 | L0Б1 | L0Б2 | L0 | n1 | n2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 км | 13,2 км | 9,2 км | 7,5 км | 18 | 2 | 2 |
| 2 | 21 км | 14 км | 10,1 км | 8,5 км | 19 | 2 | 1 |
| 3 | 19 км | 13 км | 9,7 км | 10 км | 17 | 3 | 2 |
| 4 | 19,8 км | 11 км | 10 км | 8 км | 17,7 | 2 | 2 |
| 5 | 21,7 км | 13,3 км | 9,6 км | 11 км | 19,5 | 2 | 1 |
| 6 | 16,7 км | 9,9 км | 8,9 км | 6,9 км | 14,6 | 1 | 2 |
| 7 | 18,2 км | 10,7 км | 9 км | 8,1 км | 16,1 | 3 | 2 |
| 8 | 18 км | 11,3 км | 8,8 км | 9,3 км | 16 | 2 | 2 |
| 9 | 20,9 км | 10,9 км | 9,5 км | 8,2 км | 18,6 | 1 | 2 |
| 10 | 20,6 км | 10 км | 9,4 км | 8,1 км | 18 | 2 | 2 |
| 11 | 17 км | 12,1 км | 8,5 км | 10 км | 15 | 3 | 2 |
| 12 | 17,8 км | 10 км | 9,1 км | 7,9 км | 15,5 | 2 | 2 |
| 13 | 17,2 км | 8 км | 8,6 км | 6 км | 15,2 | 1 | 2 |
| 14 | 16,3 км | 9 км | 7,9 км | 6,1 км | 14,3 | 2 | 2 |
| 15 | 15,9 км | 8,3 км | 7,8 км | 6,2 км | 13,9 | 2 | 1 |
| 16 | 15,6 км | 8,1 км | 7,5 км | 5,9 км | 13,5 | 2 | 2 |
| 17 | 18,8 км | 9,2 км | 9,8 км | 7,1 км | 16,6 | 2 | 1 |
| 18 | 17,3 км | 8,8 км | 8,7 км | 6,5 км | 15 | 2 | 2 |
| 19 | 14,8 км | 7,6 км | 7 км | 5 км | 12,5 | 1 | 2 |
| 20 | 14,2 км | 7 км | 7,1 км | 4,8 км | 12 | 3 | 2 |
| 21 | 15,3 км | 7,8 км | 7,3 км | 5,8 км | 13 | 2 | 2 |
| 22 | 13,8 км | 6,9 км | 6,6 км | 4,8 км | 13,2 | 1 | 2 |
| 23 | 14 км | 7,2 км | 7 км | 5,2 км | 12 | 2 | 2 |
| 24 | 15,7 км | 9 км | 8 км | 6 км | 13,4 | 2 | 1 |
| 25 | 14,7 км | 9,1 км | 7,2 км | 5,8 км | 12,3 | 2 | 2 |
| 26 | 13,3 км | 6,7 км | 6,5 км | 5,1 км | 11 | 2 | 2 |

Таблиця А. 2

Визначення кількості поїздок автомобіля та необхідного часу для виконання кожної поїздки

| Варіант | Обсяг поставок продукції, Q, т | Вантажопідйомність автомобіля, q, т | Швидкість, V, км/год | Коефіцієнт використання вантажопідйомності, γ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.30 | 10.0 | 20.0 | 0.71 |
| 2 | 18.96 | 12.0 | 30.0 | 0.79 |
| 3 | 31.20 | 13.0 | 20.0 | 0.80 |
| 4 | 15.30 | 15.0 | 40.0 | 0.51 |
| 5 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 0.6 |
| 6 | 19.50 | 10.0 | 30.0 | 0.65 |
| 7 | 16.32 | 12.0 | 40.0 | 0.68 |
| 8 | 14.0 | 10.0 | 44.0 | 0.70 |
| 9 | 15.99 | 13.0 | 35.0 | 0.41 |
| 10 | 13.50 | 15.0 | 20.0 | 0.45 |
| 11 | 15.0 | 10.0 | 40.0 | 0.50 |
| 12 | 16.08 | 12.0 | 30.0 | 0.67 |
| 13 | 13.20 | 11.0 | 40.0 | 0.60 |
| 14 | 22.40 | 14.0 | 20.0 | 0.80 |
| 15 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 1.0 |
| 16 | 12.0 | 12.0 | 44.0 | 0.50 |
| 17 | 26.0 | 13.0 | 30.0 | 1.0 |
| 18 | 22.40 | 14.0 | 20.0 | 0.80 |
| 19 | 20.40 | 20.0 | 40.0 | 0.51 |
| 20 | 27.36 | 19.0 | 20.0 | 0.72 |
| 21 | 14.60 | 10.0 | 30.0 | 0.73 |
| 22 | 18.0 | 12.0 | 20.0 | 0.75 |
| 23 | 19.80 | 10.0 | 30.0 | 0.99 |
| 24 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 1.0 |

Таблиця А. 3

Відстані між пунктами призначення за кільцевим маршрутом

| Варіант | ХОВ | ХОГ | ХОЖ | БГ | ГД | ДІ | БЕ | ЕД | БВ | ВЕ | ВЗ | ЕК | ЗК | ЗЕ | ІЖ | КІ | ДЖ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,2 | 4,4 | 9,0 | 8,0 | 2,0 | 5,7 | 10,0 | 8,2 | 3,0 | 8,3 | 9,2 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 5,3 | 5,0 |
| 2 | 16,3 | 6,8 | 8,8 | 6,0 | 1,0 | 5,8 | 12,0 | 6,9 | 5,6 | 11,0 | 12,3 | 10,9 | 5,0 | 6,3 | 11,3 | 5,4 | 4,9 |
| 3 | 12,1 | 9,1 | 10,2 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 11,0 | 7,0 | 4,2 | 10,0 | 11,0 | 10,2 | 4,0 | 5,4 | 10,3 | 5,5 | 5,3 |
| 4 | 15,0 | 7,3 | 9,8 | 6,5 | 3,0 | 7,0 | 13,0 | 8,0 | 2,8 | 12,0 | 11,0 | 10,4 | 3,0 | 7,8 | 8,8 | 6,0 | 6,3 |
| 5 | 13,9 | 8,8 | 10,9 | 10,0 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | 9,0 | 3,0 | 9,2 | 10,0 | 9,5 | 4,5 | 8,2 | 5,0 | 5,8 | 7,0 |
| 6 | 14,8 | 12,1 | 13,5 | 7,0 | 4,8 | 8,0 | 9,0 | 7,3 | 3,7 | 7,9 | 9,0 | 8,2 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,1 |
| 7 | 18,0 | 8,6 | 16,0 | 8,2 | 4,9 | 6,5 | 12,0 | 6,8 | 2,2 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 7,8 | 4,8 | 6,0 | 6,1 | 3,0 |
| 8 | 20,0 | 10,2 | 14,0 | 9,0 | 5,0 | 6,8 | 14,0 | 6,7 | 6,0 | 11,0 | 13,0 | 11,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 6,2 | 4,0 |
| 9 | 13,2 | 7,0 | 10,0 | 10,3 | 6,0 | 8,0 | 15,0 | 6,1 | 6,1 | 13,0 | 14,0 | 11,3 | 4,8 | 6,2 | 7,0 | 7,3 | 6,0 |
| 10 | 16,1 | 8,0 | 12,0 | 9,2 | 7,0 | 8,1 | 16,0 | 8,2 | 4,9 | 14,1 | 14,8 | 12,8 | 4,9 | 7,2 | 6,0 | 8,0 | 5,0 |
| 11 | 19,0 | 6,0 | 14,0 | 11,0 | 4,0 | 6,2 | 8,9 | 8,1 | 5,3 | 7,3 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 6,8 | 5,0 | 6,0 | 4,0 |
| 12 | 17,1 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 6,0 | 6,3 | 9,8 | 8,0 | 4,8 | 9,0 | 11,0 | 9,3 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
| 13 | 16,9 | 7,0 | 13,5 | 9,8 | 3,0 | 5,9 | 10,1 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 7,9 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | 4,8 | 3,7 |
| 14 | 18,3 | 9,0 | 15,0 | 9,6 | 7,0 | 6,0 | 12,0 | 8,9 | 7,0 | 11,0 | 13,0 | 6,9 | 4,4 | 5,8 | 5,0 | 4,7 | 4,0 |
| 15 | 14,8 | 8,0 | 12,0 | 11,0 | 4,4 | 7,0 | 13,0 | 9,0 | 7,2 | 10,0 | 12,2 | 9,8 | 6,3 | 6,9 | 6,0 | 4,9 | 5,0 |
| 16 | 15,7 | 10,0 | 11,0 | 9,3 | 3,8 | 7,4 | 14,0 | 10,0 | 9,2 | 12,0 | 13,1 | 8,6 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
| 17 | 16,4 | 10,1 | 13,2 | 7,8 | 6,0 | 7,1 | 13,1 | 7,0 | 9,5 | 10,0 | 12,4 | 8,0 | 5,0 | 4,7 | 6,0 | 6,3 | 4,0 |
| 18 | 18,5 | 6,0 | 10,0 | 14,0 | 3,9 | 8,0 | 14,0 | 8,3 | 5,2 | 11,0 | 13,1 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,2 | 5,1 |
| 19 | 19,5 | 9,0 | 11,0 | 15,0 | 4,0 | 6,3 | 10,0 | 8,0 | 3,3 | 9,0 | 10,8 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 5,4 | 5,1 | 4,0 |
| 20 | 13,8 | 11,0 | 12,0 | 16,0 | 5,0 | 5,8 | 12,2 | 9,0 | 6,8 | 11,0 | 12,5 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 5,2 | 4,0 |
| 21 | 13,3 | 8,0 | 11,0 | 17,0 | 6,0 | 6,9 | 14,1 | 8,0 | 7,1 | 13,0 | 14,0 | 9,0 | 5,0 | 6,8 | 6,0 | 5,8 | 4,8 |
| 22 | 16,8 | 9,0 | 10,0 | 18,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 | 10,1 | 5,9 | 12,0 | 13,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 5,0 | 6,1 |

Таблиця А. 4

Кількість вантажу в пунктах призначення

| Варіант | Б | В | Е | З | К | Г | Д | І | Ж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 720 | 900 | 800 | 1100 | 230 | 990 | 600 | 1340 | 1040 |
| 2 | 700 | 980 | 840 | 1000 | 240 | 980 | 602 | 1280 | 1030 |
| 3 | 740 | 920 | 830 | 1115 | 235 | 970 | 593 | 1250 | 1050 |
| 4 | 730 | 1000 | 810 | 1130 | 248 | 1000 | 594 | 1350 | 1015 |
| 5 | 710 | 890 | 815 | 1140 | 238 | 998 | 595 | 1320 | 1020 |
| 6 | 715 | 990 | 855 | 1145 | 229 | 997 | 597 | 1310 | 1035 |
| 7 | 680 | 935 | 820 | 1135 | 239 | 984 | 587 | 1315 | 1038 |
| 8 | 690 | 940 | 830 | 1128 | 237 | 985 | 589 | 1340 | 1048 |
| 9 | 700 | 975 | 840 | 1138 | 238 | 989 | 588 | 1345 | 1028 |
| 10 | 710 | 965 | 850 | 1129 | 245 | 999 | 579 | 1330 | 1027 |
| 11 | 740 | 999 | 830 | 1139 | 248 | 981 | 578 | 1335 | 1039 |
| 12 | 750 | 1000 | 835 | 1140 | 241 | 982 | 593 | 1345 | 1047 |
| 13 | 685 | 1010 | 840 | 1150 | 242 | 983 | 594 | 1347 | 1028 |
| 14 | 735 | 1015 | 810 | 1118 | 243 | 984 | 595 | 1338 | 1048 |
| 15 | 745 | 980 | 855 | 1120 | 244 | 985 | 598 | 1339 | 1039 |
| 16 | 670 | 1030 | 810 | 1139 | 245 | 986 | 596 | 1349 | 1021 |
| 17 | 675 | 1010 | 815 | 1137 | 247 | 987 | 597 | 1350 | 1032 |
| 18 | 743 | 1012 | 820 | 1143 | 248 | 988 | 583 | 1315 | 1050 |
| 19 | 648 | 1040 | 850 | 1160 | 249 | 989 | 584 | 1320 | 1040 |
| 20 | 728 | 990 | 860 | 1150 | 250 | 990 | 586 | 1325 | 1030 |
| 21 | 739 | 980 | 848 | 1145 | 231 | 991 | 587 | 1345 | 1032 |
| 22 | 749 | 985 | 839 | 1149 | 232 | 992 | 588 | 1335 | 1045 |

Таблиця А. 5

Визначення загальної площі складів для зберігання лісоматеріалів (Fзаг)

| Варіант | q (м3 /день) | З1 скл (дн) | σ (м3/м2) | kn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63 | 12 | 1 | 0,72 |
| 2 | 73 | 13 | 1 | 0,70 |
| 3 | 80 | 14 | 1 | 0,68 |
| 4 | 61 | 15 | 1 | 0,63 |
| 5 | 58 | 11 | 1 | 0,71 |
| 6 | 60 | 12 | 1 | 0,60 |
| 7 | 72 | 13 | 1 | 0,70 |
| 8 | 74 | 14 | 1 | 0,65 |
| 9 | 76 | 15 | 1 | 0,67 |
| 10 | 75 | 16 | 1 | 0,70 |
| 11 | 83 | 12 | 1 | 0,60 |
| 12 | 69 | 12 | 1 | 0,65 |
| 13 | 79 | 13 | 1 | 0,72 |
| 14 | 82 | 14 | 1 | 0,80 |
| 15 | 74 | 15 | 1 | 0,79 |
| 16 | 67 | 16 | 1 | 0,82 |
| 17 | 68 | 11 | 1 | 0,81 |
| 18 | 62 | 12 | 1 | 0,83 |

Таблиця А. 6

Обґрунтування виробничої програми підприємства з виробництва металовиробів за забезпеченістю металом.

| Варіант | Об’єм поставки металу (т) | Середня вага виробу (кг) | Коефіцієнт використан-ня металу | % відходів, які можуть повторно використовуватися | Заплановано доставити споживачам металовироби (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,0 | 0,75 | 0,71 | 30 | 10000 |
| 2 | 10,0 | 0,90 | 0,72 | 28 | 8200 |
| 3 | 12,0 | 0,60 | 0,73 | 32 | 7800 |
| 4 | 15,0 | 0,55 | 0,72 | 31 | 7900 |
| 5 | 11,0 | 0,65 | 0,71 | 30 | 8300 |
| 6 | 13,0 | 0,70 | 0,73 | 32 | 8150 |
| 7 | 16,0 | 0,80 | 0,72 | 31 | 7950 |
| 8 | 7,0 | 0,95 | 0,71 | 32 | 7450 |
| 9 | 10,5 | 0,72 | 0,73 | 33 | 8150 |
| 10 | 11,8 | 0,62 | 0,74 | 33 | 7950 |
| 11 | 14,0 | 0,92 | 0,71 | 32 | 8120 |
| 12 | 14,5 | 0,88 | 0,72 | 32 | 8180 |
| 13 | 15,5 | 0,78 | 0,73 | 31 | 7450 |
| 14 | 12,5 | 0,83 | 0,74 | 30 | 7700 |
| 15 | 9,5 | 0,73 | 0,71 | 31 | 8050 |
| 16 | 13,5 | 0,62 | 0,72 | 32 | 8450 |
| 17 | 11,5 | 0,58 | 0,73 | 29 | 7650 |
| 18 | 14,6 | 0,52 | 0,72 | 30 | 7500 |
| 19 | 17,0 | 0,98 | 0,73 | 31 | 7550 |
| 20 | 17,5 | 0,48 | 0,71 | 32 | 8000 |
| 21 | 13,8 | 0,45 | 0,74 | 33 | 8100 |
| 22 | 11,3 | 0,68 | 0,71 | 31 | 8150 |
| 23 | 12,7 | 0,72 | 0,72 | 31 | 10120 |
| 24 | 9,7 | 0,88 | 0,73 | 32 | 10180 |
| 25 | 10,7 | 0,91 | 0,74 | 32 | 8250 |

Таблиця А. 7

Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва

| Варіант | Виробнича програма, тис. од. | Запас матеріалу на початок планового періоду, т | Період поставки матеріалу, дн | Тривалість транспор-тування, дн | Норма витрат матеріалу, кг/од. | Підготовчий запас, дн | Ціна матеріалу, тис. грн./т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 11 | 20 | 3 | 7,9 | 5 | 9 |
| 2 | 12 | 10,5 | 16 | 4 | 7,8 | 4 | 10 |
| 3 | 14 | 9,5 | 14 | 5 | 8 | 5 | 11 |
| 4 | 13 | 10 | 15 | 3 | 8,2 | 6 | 12 |
| 5 | 15 | 12 | 13 | 4 | 8,3 | 5 | 8 |
| 6 | 18 | 12,5 | 8 | 5 | 7,7 | 4 | 9 |
| 7 | 20 | 13 | 9 | 3 | 6,2 | 6 | 10 |
| 8 | 17 | 13,5 | 10 | 4 | 6,4 | 5 | 11 |
| 9 | 16 | 14 | 21 | 5 | 7,4 | 6 | 12 |
| 10 | 21 | 13,9 | 22 | 3 | 8,1 | 4 | 13 |
| 11 | 9 | 13,7 | 19 | 4 | 8,4 | 5 | 9 |
| 12 | 22 | 12,6 | 18 | 5 | 6,9 | 5 | 10 |
| 13 | 8 | 10,8 | 17 | 3 | 7,8 | 5 | 11 |
| 14 | 23 | 10,2 | 23 | 4 | 7,7 | 6 | 12 |
| 15 | 11,5 | 11,2 | 21 | 5 | 5 | 6 | 13 |
| 16 | 12,5 | 10 | 22 | 3 | 5,8 | 4 | 10 |
| 17 | 13,5 | 11 | 24 | 4 | 9,8 | 6 | 11 |
| 18 | 16,5 | 12,3 | 25 | 5 | 9,3 | 6 | 12 |
| 19 | 17,5 | 12,9 | 21 | 3 | 7,2 | 4 | 13 |
| 20 | 18,5 | 10,9 | 20 | 4 | 7 | 7 | 15 |
| 21 | 19 | 11,4 | 16 | 5 | 7,6 | 7 | 16 |